## Slide 1
4주차 결과 화면. 셰이더 천체 129개가 청색 거성을 공전한다 (2026-09-19 캡처)
개발 요약 · 1~6주차 작업 묶음 · 2026-09-17 ~ 09-29
1~6주차
프로토타입에서 완주까지
홀드로 먼지를 모아 행성을 만드는 손맛 프로토타입에서 시작해, 경제와 스킬트리, 셰이더 행성, 초신성 엔딩, 먼지 종류와 파편, 가격 곡선까지. 6주차 말에는 봇이 새 게임에서 엔딩까지 47런, 85분에 완주한다.
"주차"는 달력이 아니라 작업 묶음이다. 여섯 묶음이 실제로는 2주 안에 끝났다.

## Slide 2
흐름 · 각 묶음은 브랜치 하나, 보고서 하나, 개발자 확인 뒤 main 병합
여섯 묶음, 2주
1
09-17 ~ 18
손맛 프로토타입
런 루프 전체, 봇 10런 측정
2
09-18
경제
티어 11개, 업그레이드 10종, 저장, 테스트 99개
3
09-18
스킬트리 · 태양계
노드 트리 67개, 결과 화면 태양계
4
09-18 ~ 19
행성 비주얼
셰이더 표면 4종, 점화, 연출 강도
5
09-19
초신성 엔딩
엔딩 시퀀스, 엔들리스, 봇 완주 31런
6
09-29
손맛 · 다양성 · 밸런스
흡인 보정, 먼지 종류, 파편, 가격 곡선
09-22 1차 점검 (개발자 플레이 12런) → 즉시 수정 1차 → 6주차 스펙
13일
09-16 착수, 09-29 6주차 완료
47런 · 85분
6주차 봇 완주. 사람 기준 약 1.6시간
197개
EditMode 테스트 (2주차 99개)
110배
티어 11 / 티어 1 질량당 가치 (10만 배에서)
0.92
사람의 홀드 비율. 봇과 거의 같다
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
2

## Slide 3
Reports/Prototype_Week1.md · 2026-09-17 ~ 18 · 체크포인트 A, B, C
1주차: 손맛 프로토타입
런 1, 봇 홀드 중. 중력 반경 링과 질량 게이지, 스태미나 바. 먼지와 행성은 원 스프라이트 (09-17 캡처)
런 루프 전체가 돈다: 먼지, 홀드 중력, 놓으면 행성, 스태미나 0에 런 종료, 결과와 상점
F4 오토플레이 봇으로 10런 측정. 지난 런 대비 평균 ×1.16, 9번 중 8번 성장
먼지 1,000개에서 170fps(에디터), 틱 0.25ms. 수치는 전부 데이터 에셋, 코드 상수 없음
드러난 것: 혜성 해금 50이 멀다, 정지 홀드 유입 0.8개/초, 사람은 런의 10~16%만 홀드
×1.16
봇 10런의 지난 런 대비 평균. 런 4만 ×0.88
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
3

## Slide 4
Reports/Week2.md · 2026-09-18 · 커밋 1개 (57개 파일)
2주차: 경제
치트 상태의 결과·상점 화면. 티어 1~11 전부 생성, 수입 5.21B가 문자 표기로, 업그레이드 10종과 "모두 해금" (09-18 캡처)
천체 티어 11개와 업그레이드 10종을 데이터 에셋으로. Validate Data 메뉴가 연속성과 id, 문자열 키를 검사
저장: tmp → bak → json 교체, 깨지면 bak 복구. 런 중 5초마다 저장, quit·crash 모두 수입 보존
숫자 표기 Fmt.Num(1.23K … 1e36), 런 통계와 run_log.csv, 결과·상점 2단 화면
EditMode 테스트 99개. 보고서의 질문 9건은 같은 날 결정됐고 대부분 스킬트리 1단계에 반영
99개
EditMode 테스트 전부 통과 (1.5초). 밸런스는 하지 않았다
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
4

## Slide 5
Reports/SkillTree_Step1.md, Week3_Tree_SolarSystem.md · 2026-09-18 · 브랜치 skilltree-model
3주차: 스킬트리와 결과 태양계
별자리 트리 화면. 링 1~3, 보유 노드는 선이 빛난다. 클릭 구매, 누르고 있기 연속 구매, 드래그, 휠 (09-18 캡처)
결과 화면 태양계. 이번 런의 행성이 중심 항성을 공전하고, 16개가 넘는 티어는 소행성대 ×N으로 (09-18 캡처)
평면 상점을 방사형 노드 트리로 교체: 노드 67개(스탯 54, 엔들리스 3, 관문 10), 관문이 링 경계. 세이브 v2
결과 화면이 태양계가 됐다. 런 중 만든 행성은 소실점으로 떠나고 결과 화면에서 궤도에 안착한다
봇 20런으로 ringCostMult만 조정해 링 1·2 각 5런 통과. 실측 수입은 초안의 약 0.8배. 테스트 120개
67 노드
스탯 54 + 엔들리스 3 + 관문 10. 7개 축에 극좌표 배치
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
5

## Slide 6
Reports/Week4_Visuals.md · 2026-09-18 ~ 19 · 브랜치 planet-visuals · 커밋 A~E
4주차: 행성 비주얼
F8 갤러리. 셰이더 하나로 티어 11개: 혜성 꼬리, 크레이터, 바다와 구름, 띠와 고리, 항성 코로나
런 화면. 가산 발광 먼지가 늘어나며 끌려오고, 커서 위에서 형성 중인 천체가 자란다 (먼지 1,400개)
셰이더 하나에 표면 4종(암석, 지구형, 가스, 항성). 텍스처 없음. 형성 중인 천체가 커서 위에서 자란다
배경 Starfield와 팔레트 4단계, 생애 최초 항성 점화 연출(섬광 + 빛 고리). 연출 강도 F11로 0·0.5·1
결과 화면 ▲증감과 "새 천체" 표시. 천체 129개에서 147fps. 링 1~3 재측정 5.7 / 5.0 / 4.7런. 테스트 137개
4 표면
셰이더 하나, 티어 외형 11개. 스프라이트와 텍스처 없음
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
6

## Slide 7
Reports/Week5_Ending.md · 2026-09-19 · 브랜치 ending
5주차: 초신성 엔딩과 봇 완주
엔딩 시퀀스 4.38초, 폭발의 가장 밝은 프레임. 화면 평균 밝기 92/255, 좌우 가장자리는 어둡게 남는다
10초, 잔해 성운. 흩어진 먼지가 떠돌고 블랙홀이 나타난다. 이후 크레딧과 엔들리스
첫 청색 거성 → 먼지 흡수 → 붕괴 → 폭발과 충격파 → 잔해 성운 → 크레딧 → 엔들리스(블랙홀, 잔해 팔레트)
섬광 규칙(최고 알파 0.35, 방사형 감쇠)을 모든 섬광에 적용. 먼지는 따뜻한 색, 별은 무채색으로 구분
봇이 새 게임에서 엔딩까지 자연 완주 31런 50분. 링 스냅샷 10개. 재실행 복구와 연출 강도 0 확인. 테스트 153개
31런 · 50분
봇 완주. 링 5~11이 빨라 6주차 밸런스로
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
7

## Slide 8
Reports/QuickFix1.md · 18_Feedback_Round1.md · 2026-09-22 · 브랜치 quickfix1
1차 점검과 즉시 수정
혜성 꼬리 수정 전후. 길이 6 → 3.5 반지름, 끝 폭 48% 좁게. 꼬리 수치를 셰이더 상수에서 데이터로 뺐다
개발자가 처음 플레이한 뒤
12런 플레이 기록이 남았다. 치트 없이 스태미나로 끝난 런의 홀드 비율 0.77~0.99, 평균 0.92
피드백 정리(18): 즉시 수정 3건, 흡인 보정, 먼지 종류, 다양성 보너스, 특수 능력, 이동 제한 실험
즉시 수정 A1: 스태미나 소모 홀드 1.0 → 1.5, 대기 0.2 → 0.3. F10으로 프리셋 3개 비교
A2: 천체 퇴장 1.35초 → 0.75초. A3: 혜성 꼬리. 테스트 165개, 규칙 변경 없음
홀드 0.92
사람도 런의 92%를 홀드한다. 봇(100%)과 거의 같아 봇 시간을 사람 시간으로 읽는다 (21 §2)
여기서 정해진 것 먼지 종류는 트리 해금 방식(C1), 특수 능력 채택(C3), 하위 티어 대책은 가격 곡선 완화 + 파편(C2). 전부 6주차 스펙으로
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
8

## Slide 9
Reports/Week6.md · 2026-09-29 · 브랜치 week6 · 커밋 A~E
6주차: 손맛, 다양성, 밸런스
링 9 런 화면. 먼지 5종(점, 조각, 덩어리, 결정, 성간)이 섞여 있다. 종류는 트리에서 해금한다
봇 완주 런 47 결과. 11개 티어가 모두 궤도에 있다. 하위 티어 문제의 "after" 그림
먼지 흡인 보정: 4구간 힘 곡선과 접선 감쇠, 통과 방지. 정지 홀드 유입 ×2.1~2.6 (물리 상한은 1.5개/초)
먼지 종류 5종을 트리 해금으로(먼지 질량 복리 노드 제거), 파편 시스템(파편 수입 3.38%). 추종 속도 실험 Insert 키
가격 곡선 완화: 질량당 가치 티어당 ×3 → ×1.6 (티어 11/1이 10만 배 → 110배). 링 비용은 실측 I_k로 재생성
47런 · 85분
봇 완주. 링별 런 수 전부 목표 안. 테스트 197개
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
9

## Slide 10
보고서의 합격 기준 표와 봇 완주 로그
수치로 본 여섯 묶음
EditMode 테스트 수
Chart: 
| 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 즉시 수정 | 6주차
테스트 | 99 | 120 | 137 | 153 | 165 | 197
6주차 봇 완주의 합격 기준 (Week6 §5.3)
링 1~4 각 런 수
4~6
5 / 4 / 5 / 6
✓
링 5~10 각 런 수
3~5
4 / 5 / 3 / 4 / 5 / 4
✓
엔딩까지 런 수
40 이상
47 (엔딩 46런째)
✓
봇 게임 시간
70~90분
85.4분
✓
배율 1.0 미만
20런당 3회 이하
20런당 0.9회
✓
파편 수입 비율
5% 미만
3.38%
✓
천체 하나당 홀드 시간
4~7초
5.6 ~ 44.9초
✗
완주 추이 5주차 31런 50분 → 6주차 47런 85분. 사람 홀드 비율 0.92를 적용하면 엔딩까지 약 1.6시간. 목표 2~4시간보다 짧다 (21 §2).
성능 전부 에디터 수치. 먼지 3,700개 홀드 중 122.7fps, 결과 화면 셰이더 천체 129개 147.4fps (4주차).
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
10

## Slide 11
21_Week6_Review.md · 90_Backlog.md · 2026-09-29 이후
6주차 검토와 그 다음
검토에서 드러난 것
하위 티어 문제 해결
11개 티어가 전부 결과 태양계에 있다. 질량당 가치 110배와 파편의 결과
기준 하나는 틀렸다
정지 홀드 3개/초는 먼지 밀도와 표류 속도상 도달 불가능한 기준. 폐기
진짜 문제는 포획 처리량
천체 하나에 링 1에서 7.8초, 링 11에서 44.9초. 후반 런 6분에 천체 8개
분량이 짧다
사람 기준 약 1.6시간. 목표 2~4시간, 레퍼런스는 3~4시간
재조정 목표와 그 뒤
런 길이 초반 40~60초, 후반 120~180초 (지금 361초)
천체 하나당 5~10초. 런당 천체 10~25개
엔딩까지 60~75런, 사람 2~2.5시간
손댈 축 스태미나 성장 축소, 중력 반경 성장 확대, 먼지 종류 확률 상향, 표류 속도
그 뒤 (2026-10-08 현재)
7주차: 중력원 추종 속도 기본 적용, 소용돌이와 궤적 리본, 화면 확장, 빌드 성능 기준선(117.5fps), 밸런스 재조정. 사람 기준 약 2.2시간. main에 병합
이후 특수 능력(수축, 위성, 유성) 프로토타입과 UI 보강이 abilities 브랜치에서 진행 중. 출시일은 정하지 않고 완성 기준 표로 판단한다
1~6주차 요약 · 구현 보고서(Docs/Reports)와 검토 문서 기준 · 작성 2026-10-08
11